## EJEMPLO Tareas pendientes de pr
Product Backlog
INFORME DE TAREAS PENDIENTES DE PRODUCTOS
ID | COMO … | QUIERO … | PARA … | PRIORIDAD | SPRINT | ESTADO | ESTADO | PRIORIDAD
11 | Administrador | agregar productos fácilmente a la web | que las actualizaciones sean fluidas | Alta | 3 | No se ha iniciado | No se ha iniciado | Alta
12 | Administrador | ver datos de los usuarios | poder supervisar las tendencias de acceso | Media | 2 | No se ha iniciado | En curso | Media
21 | User | hacer comentarios | para dejar mi opínion o sugerecia | Baja | 3 | No se ha iniciado | Completado | Baja
13 | Administrador | controlar las funciones de seguridad | que los problemas de seguridad se resuelvan rápidamente | Media | 3 | No se ha iniciado | Atrasado
22 | User | acceder facilmente a una lista de productos | para poder ver caracteristicas y comprar productos | Alta | 1 | No se ha iniciado | En espera
23 | User | quiero poder contactarme con el vendedor | para concretar una adquisicion | Alta | 1 | No se ha iniciado
24 | User | quiero que se facil la nevegacion | para no perder tiempo en navegacion innecesaria | Alta | 1 | No se ha iniciado
25 | User | quiero registrarme en la web | Para registrar mi entrada y recibir un newllester | Baja | 2 | No se ha iniciado
26 | User | quiero que la pagina se adpte a cualquier dispositivos | para poder ver la web en celulares tablet o pc | Alta | 1 | No se ha iniciado
14 | Administrador | quiero que la web aparesca lo mas alto posible en los buscadores | para que los usuarios la encuntren mas rapido y facil | Baja | 3 | No se ha iniciado
|  |  |  | Alta | 0 | Atrasado
|  |  |  | Media | 0 | Atrasado
|  |  |  | Baja | 0 | En espera
|  |  |  | Media | 0 | En curso
TOTAL |  |  |  |  | 20
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## EN BLANCO Tareas pendientes de
PLANTILLA DE TAREAS PENDIENTES DE PRODUCTOS
INFORME DE TAREAS PENDIENTES DE PRODUCTOS
ID | COMO … | QUIERO … | PARA … | PRIORIDAD | SPRINT | ESTADO | ESTADO | PRIORIDAD
|  |  |  | Alta | 0 | Completado | No se ha iniciado | Alta
|  |  |  | Media | 0 | No se ha iniciado | En curso | Media
|  |  |  | Baja | 0 | Atrasado | Completado | Baja
|  |  |  | Media | 0 | En espera | Atrasado
|  |  |  | Alta | 0 | Completado | En espera
|  |  |  | Baja | 0 | En curso
|  |  |  | Media | 0 | En curso
|  |  |  | Media | 0 | En curso
|  |  |  | Alta | 0 | Completado
|  |  |  | Baja | 0 | En espera
|  |  |  | Alta | 0 | Atrasado
|  |  |  | Media | 0 | Atrasado
|  |  |  | Baja | 0 | En espera
|  |  |  | Media | 0 | En curso
TOTAL |  |  |  |  | 0

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.